## 全市表一汇总
解决城镇普通中小学大班额问题规划汇总表
临沂市人民政府（章）
序号 | 解决城镇普通中小学大班额问题需增加的班数（个） | [11 empty] | 类别 |  |  | 建设数量（所） |  |  |  | 新增学位数（个） |  |  |  | 新增班数（个） |  |  |  | 新增校舍面积（平方米） |  |  |  | 用地需求（亩） |  |  |  | 资金投入（万元） |  |  |  | 教职工需求（名）
| 解决目前大班额问题需要增加的班数（个） |  |  |  | 解决新增学龄人口需要增加的班数（个） |  |  |  | 总计 （个）
| 小计 | 小学 | 初中 | 高中 | 小计 | 小学 | 初中 | 高中 | 小计 | 小学 | 初中 | 高中 |  |  |  | 完成年度 |  |  |  | 完成年度 |  |  |  | 完成年度 |  |  |  | 完成年度 |  |  |  | 完成年度 |  |  |  | 完成年度 |  |  |  | 完成年度
[16 empty] | 总计 | 2015 | 2016 | 2017 | 总计 | 2015 | 2016 | 2017 | 总计 | 2015 | 2016 | 2017 | 总计 | 2015 | 2016 | 2017 | 总计 | 2015 | 2016 | 2017 | 总计 | 2015 | 2016 | 2017 | 总计 | 2015 | 2016 | 2017
1 | 2110 | 1456 | 398 | 256 | 3044 | 1728 | 978 | 338 | 5154 | 3184 | 1376 | 594 | 改扩建（116所） | 小学 |  | 82 | 8 | 21 | 53 | 44595 | 3555 | 10035 | 31005 | 991 | 79 | 223 | 689 | 637035 | 53158 | 137662 | 446215 | 713 | 233 | 187 | 293 | 109890 | 11762 | 25829 | 72299 | 3780 | 2200 | 607 | 973
2 | [13 empty] | 初中 |  | 27 | 1 | 12 | 14 | 20900 | 0 | 8700 | 12200 | 418 | 0 | 174 | 244 | 345842 | 8529 | 145000 | 192313 | 263 | 0 | 61 | 202 | 57198 | 938 | 23570 | 32690 | 886 | 130 | 190 | 566
3 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2160 | 0 | 1080 | 1080 | 48 | 0 | 24 | 24 | 28037 | 4200 | 20000 | 3837 | 30 | 0 | 10 | 20 | 3676 | 500 | 2600 | 576 | 153 |  | 66 | 87
4 | [14 empty] | 初中部 |  |  |  |  | 2700 | 1200 | 1500 | 0 | 54 | 24 | 30 | 0
5 | [13 empty] | 高中 |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 30 | 0 | 0 | 30 | 69124 | 0 | 8342 | 60782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10492.76 | 0 | 900 | 9592.76 | 96 | 36 | 12 | 48
6 | [12 empty] | 新建 （88所） | 小学 |  | 51 | 8 | 21 | 22 | 75325 | 11155 | 29970 | 34200 | 1673 | 247 | 666 | 760 | 844821 | 96292 | 365681 | 382848 | 2369 | 417 | 974 | 978 | 168013 | 16418 | 78822 | 72773 | 2546 | 0 | 1299 | 1247
7 | [13 empty] | 初中 |  | 13 | 0 | 1 | 12 | 28800 | 0 | 2400 | 26400 | 576 | 0 | 48 | 528 | 407229 | 0 | 28000 | 379229 | 1140 | 320 | 70 | 750 | 79068 | 0 | 4500 | 74568 | 1295 | 0 | 41 | 1254
8 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部 | 16 | 1 | 10 | 5 | 21240 | 0 | 14760 | 6480 | 472 | 0 | 328 | 144 | 451202 | 15600 | 291602 | 144000 | 1181 | 0 | 801 | 380 | 73522 | 2300 | 46012 | 25210 | 1235 |  | 695 | 540
9 | [14 empty] | 初中部 |  |  |  |  | 16400 | 0 | 9500 | 6900 | 328 | 0 | 190 | 138
10 | [13 empty] | 高中 |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 28200 | 0 | 4500 | 23700 | 564 | 0 | 90 | 474 | 612790 | 0 | 93000 | 519790 | 1670 | 0 | 230 | 1440 | 144044 | 0 | 22500 | 121544 | 945 | 0 | 206 | 739
合计 | 2110 | 1456 | 398 | 256 | 3044 | 1728 | 978 | 338 | 5154 | 3184 | 1376 | 594 | 0 | 0 | 0 | 204 | 19 | 68 | 117 | 241820 | 15910 | 82445 | 143465 | 5154 | 350 | 1773 | 3031 | 3396080 | 177779 | 1089287 | 2129014 | 7366 | 970 | 2333 | 4063 | 645903.76 | 31918 | 204733 | 409252.76 | 10936 | 2366 | 3116 | 5454

## 全市表二汇总
解决城镇普通中小学大班额问题规划明细表
临沂市人民政府（章）
县区 | 序号 | 类别 | 学校性质 | 编号 | 项目名称 |  | 县（区） | 校址 | 新增学位数（个） | 新增班数（个） | 新增校舍面积（平方米） | 用地需求（亩） | 资金投入（万元） | 教职工需求（名） | 完成年度(XX年XX月)
兰山区 | 1 | 改扩建(30所) | 小学 | 1 | 临沂第一实验小学玉龙湾校区 |  | 兰山区 | 中丘路与清河北路交汇处 | 540 | 12 | 5000 | 0 | 900 | 31 | 2017-12-01
| 2 |  |  | 2 | 临沂第一实验小学岔河校区 |  | 兰山区 | 成都路与沭河路交汇处 | 540 | 12 | 6000 |  | 1080 | 21 | 2017-12-02
| 3 |  |  | 3 | 西郊实验学校 |  | 兰山区 | 工业大道与解放路交汇处 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 1800 | 0 | 2017-12-03
| 4 |  |  | 4 | 临沂北城小学 |  | 兰山区 | 沂蒙北路与天津路交汇处 | 1080 | 24 | 10000 | 0 | 1800 | 0 | 2017-12-04
| 5 |  |  | 5 | 临沂第四实验小学 |  | 兰山区 | 启阳路与羲之路交汇处 | 0 |  | 17000 | 0 | 3060 | 0 | 2017-12-05
| 6 |  |  | 6 | 商城实验学校（小学部） |  | 兰山区 | 工业大道与水田路交汇处 | 1440 | 32 | 34700 | 31 | 6246 | 34 | 2017-12-06
| 7 |  |  | 7 | 银雀山中心小学 |  | 兰山区 | 蒙山大道与银雀山路交汇处 | 540 | 12 | 15000 | 0 | 2700 | 25 | 2017-12-07
| 8 |  |  | 8 | 西郊实验学校后岗头校区 |  | 兰山区 | 宏大路与解放路交汇处东南后岗头村内 | 2160 | 48 | 21931 | 20 | 3947.58 | 61 | 2017-12-08
| 9 |  |  | 9 | 兰山办事处涑河小学 |  | 兰山区 | 王庄路与育才路交汇涑河社区内 | 1080 | 24 | 10000 | 0 | 1800 | 44 | 2017-12-09
| 10 |  |  | 10 | 大岭小学 |  | 兰山区 | 临西九路与大山路交汇大岭村 | 1080 | 24 | 11700 | 0 | 2106 | 16 | 2017-12-10
| 11 |  |  | 11 | 红埠寺小学 |  | 兰山区 | 临西九路与水田路交汇处 | 1620 | 36 | 18000 | 0 | 3240 | 54 | 2017-12-11
| 12 |  |  | 12 | 青年路小学 |  | 兰山区 | 青年路29号 | 810 | 18 | 12000 | 0 | 2160 | 4 | 2017-12-12
| 13 |  |  | 13 | 朱许小学 |  | 兰山区 | 张朱许村内 | 810 | 18 | 10000 | 0 | 1800 | 30 | 2017-12-13
| 14 |  |  | 14 | 临沂响河小学 |  | 兰山区 | 响河屯村南 | 1620 | 36 | 18000 | 0 | 3240 | 75 | 2017-12-14
| 15 |  |  | 15 | 育才小学 |  | 兰山区 | 育才路与临西九路交汇处 | 540 | 12 | 6000 |  | 1080 | 0 | 2017-12-15
| 16 |  |  | 16 | 聚才小学 |  | 兰山区 | 工业大道与聚财路交汇处 | 540 | 12 | 6000 | 0 | 1080 | 25 | 2017-12-16
| 17 |  |  | 17 | 金雀山焦庄小学 |  | 兰山区 | 沂州路与清河北路交汇处西北地块 | 1080 | 24 | 12000 | 19 | 2160 | 39 | 2017-12-17
| 18 |  |  | 18 | 义堂镇中新小学老校区 |  | 兰山区 | 义堂镇大义堂村驻地 | 810 | 18 | 10000 | 0 | 1800 | 25 | 2017-12-19
| 19 |  |  | 19 | 义堂镇堰上小学 |  | 兰山区 | 义堂镇埠北头村驻地 | 2160 | 48 | 22750 | 40 | 4095 | 0 | 2017-12-20
| 20 |  |  | 20 | 义堂镇第一联小 |  | 兰山区 | 义堂镇小葛庄村西 | 1080 | 24 | 12000 | 14 | 2160 | 30 | 2017-12-21
| 21 |  |  | 21 | 义堂镇后乡小学 |  | 兰山区 | 义堂镇后乡村西 | 1080 | 24 | 12000 | 15 | 2160 | 40 | 2017-12-22
| 22 |  | 初中 | 1 | 临沂第五中学 |  | 兰山区 | 前十大街与工业大道交汇处 | 1500 | 30 | 16000 | 0 | 2880 | 85 | 2017-12-23
| 23 |  |  | 2 | 临沂第十三中学 |  | 兰山区 | 水田路与临西六路交汇处 | 1200 | 24 | 25000 | 0 | 4500 | 56 | 2017-12-24
| 24 |  |  | 3 | 临沂第六中学 |  | 兰山区 | 红旗路与新华路一路交汇处 | 600 | 12 | 18000 | 0 | 3240 | 0 | 2016-12-01
| 25 |  |  | 4 | 商城实验学校（初中部） |  | 兰山区 | 工业大道与水田路交汇处 | 900 | 18 | 18000 | 31 | 3240 | 46 | 2017-12-01
| 26 |  |  | 5 | 临沂第十中学 |  | 兰山区 | 桃源路与通达路交汇处 | 300 | 6 | 8000 |  | 1440 | 0 | 2016-12-01
| 27 |  |  | 6 | 临沂第十一中学 |  | 兰山区 | 水田路与开源路交汇处 | 600 | 12 | 28400 | 0 | 5112 | 0 | 2016-12-02
| 28 |  |  | 7 | 金雀山焦庄中学 |  | 兰山区 | 沂州路与清河北路交汇处西北 | 1200 | 24 | 15600 | 20 | 2808 | 61 | 2017-12-01
| 29 |  |  | 8 | 义堂中学 |  | 兰山区 | 兰山区义堂镇驻地 | 4200 | 84 | 78000 | 119.3463 | 14040 | 147 | 2017-12-02
| 30 |  | 高中 | 1 | 临沂第四中学 |  | 兰山区 | 济南路与孝河路交汇处 | 1500 | 30 | 27182 |  | 4892.76 | 35 | 2017-12-03
| 31 | 新建 (12所) | 小学 | 1 | 规划新建小学 |  | 兰山区 | 原兰补学校院内 | 1080 | 24 | 6000 | 0 | 1080 | 39 | 2017-12-01
| 32 |  |  | 2 | 异地新建滨河实验小学 |  | 兰山区 | 王庄路与双岭路交汇葛家王平社区内 | 3240 | 72 | 42120 | 38 | 7581.6 | 118 | 2017-12-04
| 33 |  |  | 3 | 齐鲁园小学 |  | 兰山区 | 武汉路与冠山路交汇处 | 2160 | 48 | 28080 | 50 | 5054.4 | 78 | 2017-12-05
| 34 |  |  | 4 | 新建临沂二小南京路校区 |  | 兰山区 | 南京路与沂山路交汇处西北 | 2700 | 60 | 35100 | 45 | 6318 | 98 | 2017-12-06
| 35 |  |  | 5 | 北城新区国际学校（小学部） |  | 兰山区 | 兰州路与汤河路交汇处东北 | 3240 | 72 | 35100 | 80 | 4212 | 98 | 2017-12-02
| 36 |  |  | 6 | 新建启阳小学 |  | 兰山区 | 工业大道、临西九路与启阳路交汇处 | 2160 | 48 | 28080 | 50 | 5054.4 | 147 | 2015-12-01
| 37 |  |  | 7 | 规划新建小学 |  | 兰山区 | 王庄路与平安路交汇处东南地块 | 1620 | 36 | 20000 | 20.2703 | 3600 | 110 | 2017-12-08
| 38 |  | 初中 | 1 | 新建滨河实验中学 |  | 兰山区 | 王庄路与双岭路交汇葛家王平社区内 | 2400 | 48 | 31200 | 37.5 | 5616 | 191 | 2017-12-09
| 39 |  |  | 2 | 临沂十中武汉路校区 |  | 兰山区 | 武汉路与蒙山北路交汇处 | 3000 | 60 | 45000 | 64.4678 | 8100 | 222 | 2017-12-11
| 40 |  |  | 3 | 北城新区国际学校（初中部） |  | 兰山区 | 兰州路与汤河路交汇处东北 | 2400 | 48 | 31200 | 50 | 3744 | 92 | 2017-12-02
| 41 |  |  | 4 | 规划新建中学 |  | 兰山区 | 王庄路与平安路交汇处东南 | 1200 | 24 | 15600 | 20 | 2808 | 61 | 2017-12-12
| 42 |  |  | 1 | 北城新区国际学校（高中部） |  | 兰山区 | 兰州路与汤河路交汇处东北 | 2400 | 48 | 31200 | 50 | 3744 | 99 | 2017-12-02
[5 empty] | 2015年已录用教师 | [8 empty] | 234
| 合计 | 42 | [6 empty] | 60210 | 1286 | 862943 | 814.5844 | 149479.74 | 2571
高新区 | 1 | 改 扩 建 （5所） | 小学 | 1 | 临沂杭头小学 |  | 高新区 | 马厂湖镇杭头村驻地 | 540 | 12 | 5995 | 25 | 875 | 12 | 2016-11-01
| 2 |  |  | 2 | 临沂银城小学 |  | 高新区 | 马厂湖镇古城村驻地 | 495 | 11 | 5800 | 0 | 860 | 5 | 2016-11-02
| 3 |  |  | 3 | 临沂皇庄小学 |  | 高新区 | 马厂湖镇皇庄村驻地 | 90 | 2 | 4100 | 0 | 600 | 6 | 2016-11-03
| 4 |  |  | 4 | 临沂武德小学 |  | 高新区 | 马厂湖镇武德村驻地 | 225 | 5 | 2500 | 0 | 365 | 7 | 2016-11-04
| 5 |  |  | 5 | 临沂官庄小学 |  | 高新区 | 罗西街道官庄村驻地 | 135 | 3 | 1130 | 0 | 165 |  | 2016-11-05
| 13 |  |  | 6 | 临沂高新区实验小学 |  | 高新区 | 湖北路与兴隆路交汇处 | [5 empty] | 37 | 2017-11-01
| 14 |  |  | 7 | 临沂马厂湖小学 |  | 高新区 | 双桥路东段 | [5 empty] | 30 | 2017-11-01
[5 empty] | 2015年已录用教师 | [8 empty] | 12
| 合计 | 5 | [6 empty] | 1485 | 33 | 19525 | 25 | 2865 | 109
经开区 | 1 | 改扩建(5所) | 小学 | 1 | 临沂佳和小学 |  | 经开区 | 佳和社区内 | 630 | 14 | 16812 | 44 | 2538 | 13 | 2017-06-01
| 2 |  |  | 2 | 临沂李公河小学 |  | 经开区 | 李公河社区内 | 450 | 10 | 5710 | 0 | 856 | 17 | 2017-06-01
| 4 |  |  | 3 | 开发区第一实验小学 |  | 经开区 | 李公河社区内 | 810 | 18 | 12133 | 80 | 2165 | 44 | 2015-12-01
| 5 |  |  | 4 | 临沂皇山小学 |  | 经开区 | 皇山社区内 | 315 | 7 | 6853 | 22 | 1224 | 27 | 2015-12-01
| 6 |  | 初中 | 1 | 临沂第三十三中学 |  | 经开区 | 朝阳街道西重沟村驻地 | 600 | 12 | 5813 | 0 | 872 | 7 | 2017-09-01
| 7 | 新建 (8所) | 小学 | 1 | 临沂长安路小学 |  | 经开区 | 芝麻墩社区内 | 585 | 13 | 15193 | 48 | 2396 | 39 | 2015-12-01
| 8 |  |  | 2 | 临沂东城小学 |  | 经开区 | 东城社区内 | 630 | 14 | 20847 | 63 | 3127 | 10 | 2016-12-01
| 9 |  |  | 3 | 开发区第三实验小学 |  | 经开区 | 朝阳社区内 | 1710 | 38 | 37362 | 137 | 9500 | 59 | 2016-09-01
| 10 |  |  | 4 | 临沂沂河湾小学 |  | 经开区 | 月亮湾社区内 | 1620 | 36 | 19164 | 50 | 3300 | 59 | 2016-12-01
| 11 |  |  | 5 | 区直实验小学 |  | 经开区 | 李公河北区西 | 2160 | 48 | 19164 | 63 | 3300 | 79 | 2017-09-01
| 12 |  | 初中 | 1 | 开发区实验中学（初中部） |  | 经开区 | 李公河北区西 | 1800 | 36 | 16229 | 100 | 5000 | 20 | 2017-09-01
| 13 |  | 九年一贯制学校 | 1 | 沭河学校 | 小学部 | 经开区 | 桃花源社区内 | 450 | 10 | 17145 | 37 | 3318 | 10 | 2016-06-01
| 14 |  |  |  |  | 初中部 | 经开区 | 桃花源社区内 | 500 | 10 | 17145 | 38 | 3319 | 0 | 2016-06-01
| 15 |  | 高中 | 1 | 开发区实验中学（高中部） |  | 经开区 | 李公河北区西 | 3000 | 60 | 41690 | 200 | 28900 | 51 | 2017-09-01
[5 empty] | 2015年已录用教师 | [8 empty] | 40
| 合计 | 13 | [6 empty] | 15260 | 326 | 251260 | 882 | 69815 | 475
罗庄区 | 1 | 改扩建(8所) | 小学 | 1 | 临沂第二十一中学分校 |  | 罗庄区 | 罗庄区商业街89号 | 1800 | 40 | 12000 | 50 | 1600 | 35 | 2016-12-01
| 2 |  |  | 2 | 临沂第八实验小学 |  | 罗庄区 | 罗庄区宝泉路85号 | 1620 | 36 | 20000 | 20 | 2600 | 59 | 2017-12-02
| 3 |  |  | 3 | 临沂湖南崖小学 |  | 罗庄区 | 罗庄区工业街61号 | 540 | 12 | 10000 |  | 1300 | 30 | 2016-12-03
|  |  |  | 4 | 沂堂镇中心小学 |  | 罗庄区 | 罗庄区沂堂镇南沂堂村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2017-08-03
| 4 |  | 初中 | 1 | 临沂第二十一中学 |  | 罗庄区 | 罗庄区商业街89号 | 3000 | 60 | 23000 |  | 3000 | 28 | 2016-12-01
|  |  |  | 2 | 临沂沂堂中学 |  | 罗庄区 | 罗庄区沂堂镇南沂堂村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2017-08-03
| 5 |  | 九年一贯制学校 | 1 | 临沂孟园实验学校 | 小学部 | 罗庄区 | 罗庄区化五路中段北 | 1080 | 24 | 20000 | 10 | 2600 | 40 | 2016-12-01
[6 empty] | 初中部 |  |  | 1500 | 30 |  |  |  | 23
| 6 |  |  | 2 | 临沂汤庄实验学校 | 小学部 | 罗庄区 | 罗庄区傅庄街道花埠岭村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2017-08-01
[6 empty] | 初中部 |  |  | 1200 | 24 | 4200 |  | 500 | 28 | 2015-12-01
| 7 |  | 高中 | 1 | 临沂第十八中学 |  | 罗庄区 | 罗庄区文化路中段132号 |  |  | 30000 |  | 4100 | 12 | 2017-12-01
| 8 |  |  | 2 | 临沂第十九中学 |  | 罗庄区 | 罗庄区永盛路101号 | 0 | 0 | 3600 |  | 600 | 12 | 2017-12-01
| 9 | 新建 (9所) | 小学 | 1 | 临沂行知实验小学 |  | 罗庄区 | 罗庄区文化路122号 | 1620 | 36 | 8900 |  | 1060 | 17 | 2015-10-01
| 10 |  |  | 2 | 临沂第八实验小学分校 |  | 罗庄区 | 罗庄区文化路中段南侧 | 1080 | 24 | 6000 | 20 | 700 | 41 | 2015-12-02
| 11 |  |  | 3 | 临沂青河实验学校分校 |  | 罗庄区 | 罗庄区湖北路与祝丘路交汇西北 | 3240 | 72 | 34000 | 80 | 5500 | 41 | 2016-08-01
| 13 |  | 初中 | 1 | 临沂青河实验学校 |  | 罗庄区 | 罗庄区湖北路与祝丘路交汇西北 | 2400 | 48 | 28000 | 70 | 4500 | 82 | 2016-08-01
| 15 |  | 九年一贯制学校 | 1 | 临沂第四十中学 | 小学部 | 罗庄区 | 罗庄区湖东二路北段 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 2300 | 85 | 2015-12-01
[6 empty] | 初中部 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 62
| 16 |  |  | 2 | 临沂滨河花园学校 | 小学部 | 罗庄区 | 罗庄区盛庄街道十里堡社区 | 2700 | 60 | 25000 | 60 | 3500 | 17 | 2016-12-02
[6 empty] | 初中部 |  |  | 1800 | 36 |  |  |  | 31
| 17 |  |  | 3 | 临沂册山中学分校 | 小学部 | 罗庄区 | 罗庄区册山街道唐沙沟社区 | 1080 | 24 | 20000 | 45 | 3000 | 14 | 2016-12-03
[6 empty] | 初中部 |  |  | 900 | 18 |  |  |  | 17
| 18 |  |  | 4 | 临沂双月湖实验学校 | 小学部 | 罗庄区 | 罗庄区永盛路与湖东路交汇西北 | 2160 | 48 | 35000 | 50 | 4800 | 0 | 2017-12-04
[6 empty] | 初中部 |  |  | 1500 | 30 |  |  |  | 0
|  |  | 高中 | 1 | 滨河高中 |  | 罗庄区 | 罗庄区册山街道唐沙沟社区 | 4500 | 90 | 85000 | 260 | 20000 | 0 | 2017-12-01
[5 empty] | 2015年已录用教师 | [8 empty] | 110
| 合计 | 17 | [6 empty] | 33720 | 712 | 380300 | 665 | 61660 | 1011
河东区 | 1 | 改扩建（7所） | 小学 | 1 | 临沂九曲小学 |  | 河东区 | 解放东路599号 | 270 | 6 | 6067 |  | 667 | 10 | 2016-12-01
| 2 |  |  | 2 | 临沂第九实验小学 |  | 河东区 | 东兴路2334号 | 225 | 5 | 18240 |  | 2006 | 8 | 2017-09-01
| 3 |  |  | 3 | 郑旺镇中心小学一分校 |  | 河东区 | 郑旺常旺村 |  |  | 4300 |  | 473 | 0 | 2017-11-01
| 4 |  |  | 4 | 郑旺镇中心小学二分校 |  | 河东区 | 郑旺大尤家村 |  |  | 2900 |  | 319 | 0 | 2017-11-01
| 5 |  | 初中 | 1 | 临沂第二十七中学 |  | 河东区 | 河东区东夷大街267号 |  |  | 8529 |  | 938 | 0 | 2015-12-01
| 6 |  |  | 2 | 河东区益民实验中学 |  | 河东区 | 相公街道驻地 |  |  | 4800 |  | 530 | 0 | 2016-09-01
| 7 |  |  | 3 | 临沂郑旺中学 |  | 河东区 | 郑旺镇驻地 |  |  | 3800 |  | 418 | 0 | 2017-12-01
| 8 | 新建（7所） | 小学 | 1 | 临沂九曲店小学 |  | 河东区 | 安居街与孝友路交汇处 | 810 | 18 | 7438 | 25 | 818 | 30 | 2015-09-01
| 9 |  |  | 2 | 临沂奥德实验小学 |  | 河东区 | 桃园路与孝友路交汇处 | 1080 | 24 | 7517 | 40 | 827 | 39 | 2016-09-01
| 10 |  |  | 3 | 汤头街道中心小学 |  | 河东区 | 汤泉旅游度假区驻地 | 360 | 8 | 10198 | 60 | 1122 | 13 | 2017-09-01
| 11 |  |  | 4 | 临沂高河小学 |  | 河东区 | 军部路与智圣路交汇处 | 1080 | 24 | 7517 | 40 | 827 | 39 | 2017-12-01
| 12 |  |  | 5 | 临沂桃源小学 |  | 河东区 | 智圣路与利坊街交汇处 | 1080 | 24 | 7517 | 40 | 827 | 39 | 2017-12-01
| 13 |  | 九年一贯制学校 | 1 | 河东实验学校（教育学区） | 小学部 | 河东区 | 凤翔路与智成路交汇 | 2160 | 48 | 32795 | 92 | 3607 | 79 | 2016-09-01
| 14 |  |  |  |  | 初中部 | 河东区 | 凤翔路与智成路交汇 | 2400 | 48 | 52570 | 100 | 5783 | 123 | 2016-09-01
| 15 |  |  | 2 | 临沂中暨实验学校 | 小学部 | 河东区 | 东兴路与机场路交汇处 | 1080 | 24 | 7517 | 24 | 827 | 39 | 2016-09-02
| 16 |  |  |  |  | 初中部 | 河东区 | 东兴路与机场路交汇处 | 900 | 18 | 12483 | 26 | 1373 | 46 | 2016-09-03
[5 empty] | 2015年已录用教师 | [8 empty] | 95
| 合计 | 14 | [6 empty] | 11445 | 247 | 194188 | 447 | 21362 | 560
| 五区总计 | 91 | [6 empty] | 122120 | 2604 | 1708216 | 2833.5844 | 305181.74 | 4726 | 0
临港 | 1 | 改扩建(2所) | 小学 | 1 | 坪上中心小学 |  | 临港区 | 坪上镇驻地 | 450 | 10 | 3000 | 1 | 400 | 14 | 2017-08-01
| 2 |  |  | 2 | 青年小学 |  | 临港区 | 青年社区内 | 360 | 8 | 3000 | 35 | 400 | 14 | 2017-08-01
| 3 | 新建 (4所) | 小学 | 1 | 新城小学 |  | 临港区 | 新城社区内 | 810 | 18 | 8000 | 40 | 1000 | 14 | 2016-08-01
| 4 |  |  | 2 | 金龙河小学 |  | 临港区 | 金龙河社区内 | 810 | 18 | 10000 | 50 | 1500 | 14 | 2017-08-01
| 5 |  | 初中 | 1 | 临港实验学校 |  | 临港区 | 临港新城 | 1800 | 36 | 40000 | 160 | 10000 | 16 | 2017-08-01
| 6 |  |  | 2 | 新城初中 |  | 临港区 | 临港新城 | 1800 | 36 | 40000 | 160 | 10000 | 16 | 2017-08-02
[5 empty] | 2015年已录用教师 | [8 empty] | 41
| 合计 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6030 | 126 | 104000 | 446 | 23300 | 129
沂南 | 1 | 改扩建2(所) | 小学 | 1 | 沂南第一实验小学老校 |  | 沂南县 | 县城永兴路东段 | 180 | 4 | 4000 | 10 | 480 | 6 | 2017-12-01
| 2 |  |  | 2 | 界湖小学西校 |  | 沂南县 | 县城银杏路西段 | 180 | 4 | 2924 | 5 | 350 | 6 | 2016-07-01
| 3 | 新建 (6所) | 小学 | 1 | 沂南第一实验小学新校 |  | 沂南县 | 县城人民路以北、朝阳路以东约300米 | 2160 | 48 | 35853 | 56 | 4380 | 77 | 2016-12-01
| 4 |  |  | 2 | 沂南第五实验小学 |  | 沂南县 | 县城花山路南段 | 1260 | 28 | 35160 | 100 | 7000 | 46 | 2016-07-01
| 5 |  |  | 3 | 沂南永兴小学 |  | 沂南县 | 县城振兴路西段 | 630 | 14 | 11452 | 30 | 1526 | 29 | 2017-12-01
| 6 |  |  | 4 | 沂南白石小学 |  | 沂南县 | 县城北外环西段 | 720 | 16 | 15132 | 30 | 1881 | 26 | 2016-07-01
| 7 |  | 九年一贯制学校 | 1 | 开发区实验学校 | 小学部 | 沂南县 | 县城人民路东段 | 1620 | 36 | 18632 | 138 | 3400 | 45 | 2016-06-01
| 8 |  | 高中 | 1 | 沂南第一中学 |  | 沂南县 | 县城西外环229省道东侧 | 3600 | 72 | 129900 | 400 | 25900 | 46 | 2017-12-01
[5 empty] | 2015年已录用教师 | [8 empty] | 90
| 合计 |  |  | 8 |  |  |  |  | 10350 | 222 | 253053 | 769 | 44917 | 371
郯城 | 1 | 改扩建(2所) | 小学 | 1 | 郯城县树华小学 |  | 郯城县 | 外环路杨楼庄附近 | 2160 | 48 | 24000 | 60 | 5000 | 83 | 2016-12-01
| 2 |  | 初中 | 1 | 郯城县育才中学 |  | 郯城县 | 郯西路10号 | 1200 | 24 | 26000 | 30 | 4800 | 40 | 2016-12-01
| 3 | 新建 (5所) | 小学 | 1 | 郯城县第二实验小学 |  | 郯城县 | 人民路东段 | 2700 | 60 | 14400 | 56 | 2790 | 110 | 2015-12-01
| 4 |  |  | 2 | 郯城县第六实验小学 |  | 郯城县 | 郯西路北首 | 1100 | 24 | 8816 | 50 | 1800 | 41 | 2015-12-01
| 5 |  |  | 3 | 郯城街道英庄小学 |  | 郯城县 | 建设路西段 | 1100 | 24 | 7465 | 32 | 1800 | 41 | 2015-12-01
| 6 |  | 九年一贯制学校 | 1 | 龙门中学 | 小学部 | 郯城县 | 皇亭路东段 | 1620 | 36 | 24000 | 40 | 4000 | 41 | 2017-12-01
[6 empty] | 初中部 |  |  | 1800 | 36 | 28000 | 60 | 5000 | 50 | 2017-12-01
| 7 |  | 高中 | 1 | 郯城第一中学 |  |  | 东城新区 | 4500 | 90 | 93000 | 230 | 22500 | 207 | 2016-09-01
[5 empty] | 2015年已录用教师 | [8 empty] | 155
| 合计 |  |  | 7 |  |  |  |  | 16180 | 342 | 225681 | 558 | 47690 | 768
沂水 | 1 | 改扩建(2所) | 小学 | 1 | 沂水县实验小学 |  | 沂水县 | 沂水县新华街1号 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 3500 | 0 | 2016-08-01
| 2 |  | 九年一贯制学校 | 2 | 沂水县第二实验中学 | 小学部 | 沂水县 | 沂水县中心街南街 | 1080 | 24 | 3837 | 20 | 576 | 39 | 2017-08-01
[6 empty] | 初中部 | [7 empty] | 0
| 3 | 新建 (5所) | 小学 | 1 | 沂水县开慧实验小学 |  | 沂水县 | 双城路北侧莲旺街西侧 | 1620 | 36 | 12766 | 49 | 3500 | 59 | 2016-08-01
| 4 |  |  | 2 | 沂水县东院小学 |  | 沂水县 | 雪山风情街北侧东二环西侧 | 1620 | 36 | 20000 | 80 | 4000 | 59 | 2017-08-01
| 5 |  | 初中 | 3 | 沂水县龙湾新区小学 |  | 沂水县 | 龙家圈镇后马荒村 | 1620 | 36 | 20000 | 70 | 4000 | 59 | 2017-08-01
| 6 |  |  | 4 | 沂水县第三实验中学 |  | 沂水县 | 雪山风情街北侧东二环西侧 | 2400 | 48 | 42000 | 120 | 6000 | 122 | 2017-08-01
| 7 |  |  | 5 | 沂水县龙湾新区中学 |  | 沂水县 | 龙家圈镇后马荒村 | 2400 | 48 | 38000 | 80 | 6000 | 122 | 2017-08-01
[5 empty] | 2015年已录用教师 | [8 empty] | 242
| 合计 |  |  | 7 |  |  |  |  | 10740 | 228 | 150103 | 419 | 27576 | 702
兰陵 | 1 | 改扩建(23所) | 小学 | 1 | 兰陵镇韩塘小学 |  | 兰陵县 | 兰陵镇韩塘村 | 180 | 4 | 2600 | 21 | 312 | 6 | 2016-12-01
| 2 |  |  | 2 | 庄坞镇中心小学 |  | 兰陵县 | 庄坞镇涌泉后村 | 270 | 6 | 2400 | 10 | 288 | 8 | 2017-12-01
| 3 |  |  | 3 | 庄坞镇层山小学 |  | 兰陵县 | 庄坞镇山前村 | 270 | 6 | 1500 |  | 180 | 8 | 2017-12-01
| 4 |  |  | 4 | 鲁城镇中心小学 |  | 兰陵县 | 鲁城镇雷雨口村 | 270 | 6 | 1500 |  | 180 | 8 | 2017-12-01
| 5 |  |  | 5 | 磨山镇中心小学 |  | 兰陵县 | 磨山镇东村 | 270 | 6 | 2400 |  | 288 | 8 | 2017-12-01
| 6 |  |  | 6 | 长城镇二庙小学 |  | 兰陵县 | 长城镇马村 | 270 | 6 | 2100 |  | 252 | 8 | 2017-12-01
| 7 |  |  | 7 | 向城镇兴明小学 |  | 兰陵县 | 向城镇田村 | 540 | 12 | 4000 |  | 480 | 15 | 2017-12-01
| 8 |  |  | 8 | 长城镇沙沟小学 |  | 兰陵县 | 长城镇沙沟村 | 180 | 4 | 2100 | 2 | 252 | 6 | 2017-12-01
| 9 |  |  | 9 | 庄坞镇庄坞联小 |  | 兰陵县 | 庄坞镇庄坞村 | 180 | 4 | 600 |  | 72 | 6 | 2017-12-01
| 10 |  |  | 10 | 鲁城镇马庙小学 |  | 兰陵县 | 鲁城镇西马庙村 | 180 | 4 | 1100 |  | 132 | 6 | 2017-12-01
| 11 |  |  | 11 | 鲁城镇寨山小学 |  | 兰陵县 | 鲁城镇寨山村 | 135 | 3 | 800 |  | 96 | 4 | 2017-12-01
| 12 |  |  | 12 | 芦柞镇田营小学 |  | 兰陵县 | 芦柞镇田营村 | 90 | 2 | 255 |  | 21 | 3 | 2016-12-01
| 13 |  |  | 13 | 芦柞镇金庄小学 |  | 兰陵县 | 芦柞镇金庄村 | 90 | 2 | 203 |  | 18 | 3 | 2017-12-01
| 14 |  |  | 14 | 神山镇和庄小学 |  | 兰陵县 | 神山镇和庄村 | 135 | 3 | 383 |  | 31 | 4 | 2017-12-01
| 15 |  |  | 15 | 卞庄街道南小庄小学 |  | 兰陵县 | 卞庄街道南小庄村 | 135 | 3 | 400 |  | 48 | 4 | 2017-12-01
| 16 |  |  | 16 | 向城镇杨桥小学 |  | 兰陵县 | 向城镇杨桥村 | 180 | 4 | 2000 |  | 240 | 6 | 2016-12-01
| 17 |  | 初中 | 1 | 卞庄街道第二中学 |  | 兰陵县 | 顺河路东段 | 400 | 8 | 2900 |  | 348 | 16 | 2017-12-01
| 18 |  |  | 2 | 兰陵县第五中学 |  | 兰陵县 | 兰陵镇徐庄村 | 300 | 6 | 4100 | 13 | 492 | 8 | 2017-12-01
| 19 |  |  | 3 | 鲁城镇初级中学 |  | 兰陵县 | 鲁城镇雷雨口村 | 300 | 6 | 3000 |  | 360 | 8 | 2016-12-01
| 20 |  |  | 4 | 大仲村镇流井中学 |  | 兰陵县 | 大仲村镇下流井村 | 300 | 6 | 2400 |  | 288 | 8 | 2016-12-01
| 21 |  |  | 5 | 向城镇兴明中学 |  | 兰陵县 | 向城镇宋村 | 300 | 6 | 1500 |  | 180 | 8 | 2017-12-01
| 22 |  |  | 6 | 向城中学 |  | 兰陵县 | 向城镇西王楼村 | 300 | 6 | 2000 |  | 240 | 8 | 2017-12-01
| 23 |  |  | 7 | 芦柞镇初级中学 |  | 兰陵县 | 芦柞镇芦柞西村 | 100 | 2 | 600 |  | 72 | 2 | 2017-12-01
| 24 | 新建 (12所) | 小学 | 1 | 磨山镇赤土门小学 |  | 兰陵县 | 磨山镇赤土门村 | 540 | 12 | 2400 | 12 | 288 | 15 | 2017-12-01
| 25 |  |  | 2 | 卞庄街道第三小学 |  | 兰陵县 | 抱犊崮路南段东侧、顺和路西段路南 | 1350 | 30 | 12000 | 26 | 1900 | 43 | 2016-09-01
| 26 |  |  | 3 | 兰陵县第五小学 |  | 兰陵县 | 东升路西侧、开阳路北侧，西邻公安局 | 1620 | 36 | 10364 | 16 | 1570 | 52 | 2016-06-02
| 27 |  |  | 4 | 兰陵县第六小学 |  | 兰陵县 | 兰陵路东段路北、金榕苑东侧 | 2160 | 48 | 15000 | 40 | 2200 | 70 | 2016-12-01
| 28 |  |  | 5 | 兰陵县第七小学 |  | 兰陵县 | 中兴路南段西侧、代村商城北侧 | 1350 | 30 | 12000 | 26 | 1900 | 43 | 2016-12-01
| 29 |  |  | 6 | 兰陵县第八小学 |  | 兰陵县 | 兰陵路西段北侧、开元名都以西 | 2160 | 48 | 15000 | 40 | 2200 | 70 | 2017-12-01
| 30 |  | 初中 | 1 | 兰陵县第八中学 |  | 兰陵县 | 育才路北段西侧， 迎宾路南侧、 金鼎国际北侧 | 3000 | 60 | 30000 | 50 | 5100 | 127 | 2017-01-01
| 31 |  |  | 2 | 兰陵县第十中学 |  | 兰陵县 | 职教中心原址 | 2700 | 54 | 20000 | 60 | 2200 | 141 | 2017-09-01
| 32 |  | 九年一贯制学校 | 1 | 卞庄街道第一初级中学 | 小学部 | 兰陵县 | 泇代路东段南侧 | 1620 | 36 | 30000 | 70 | 4800 | 116 | 2017-12-01
[6 empty] | 初中部 |  |  | 1500 | 30
| 33 |  |  | 2 | 兰陵县第九中学 | 小学部 | 兰陵县 | 经济开发区医院 西侧 | 1620 | 36 | 30000 | 70 | 4800 | 116 | 2016-12-01
[6 empty] | 初中部 |  |  | 1500 | 30
| 34 |  | 高中 | 1 | 兰陵县第六中学 |  | 兰陵县 | 泉山路北段西侧， 迎宾路北侧 | 3600 | 72 | 71000 | 150 | 13000 | 189 | 2017-12-01
| 35 |  |  | 2 | 兰陵县第七中学 |  | 兰陵县 | 兰陵路西段南侧， 原天马物流园北部 | 3600 | 72 | 71000 | 150 | 13000 | 189 | 2017-01-01
[5 empty] | 2015年已录用教师 | [8 empty] | 390
| 合计 |  |  | 35 |  |  |  |  | 33695 | 709 | 359605 | 756 | 57828 | 1722
费县 | 1 | 改扩建（1所） | 初中 | 1 | 费县第二中学 |  | 费县 | 费县自由西路186号 | 1200 | 24 | 7900 |  | 1000 | 62 | 2016-12-01
| 2 | 新建 (4所) | 小学 | 1 | 费县鲁公小学 |  | 费县 | 费县鲁公庙，光明路西，温凉河南 | 1620 | 36 | 13000 | 50 | 2310 | 59 | 2016-12-01
| 3 |  |  | 2 | 费县北城小学 |  | 费县 | 新汽车站对面 | 1620 | 36 | 13000 | 50 | 2310 | 59 | 2017-12-01
| 4 |  | 九年一贯制学校 | 1 | 费县东城中学 | 小学部 | 费县 | 327国道东，建设路北 | 1080 | 24 | 15000 | 60 | 2610 | 70 | 2016-12-01
[6 empty] | 初中部 |  |  | 600 | 12
| 5 |  |  | 2 | 费县北城中学 | 小学部 | 费县 | 站前路南，塔城路东 | 1080 | 24 | 15000 | 60 | 2610 | 70 | 2017-12-01
[6 empty] | 初中部 |  |  | 600 | 12
[5 empty] | 2015年已录用教师 | [8 empty] | 268
| 合计 |  |  | 5 |  |  |  |  | 7800 | 168 | 63900 | 220 | 10840 | 588
平邑 | 1 | 改扩建(8所) | 小学 | 1 | 开发区石崮小学 |  | 平邑县 | 开发区石崮庄社区 | 270 | 6 | 7096 | 22 | 1935 | 14 | 2015-11-01
| 2 |  |  | 2 | 平邑街道镇北小学 |  | 平邑县 | 西张庄社区 | 270 | 6 | 5755 | 26 | 1539 | 4 | 2015-11-01
| 3 |  |  | 3 | 开发区河湾完小 |  | 平邑县 | 蒙阳东路 | 810 | 18 | 8262 | 25 | 2228 | 17 | 2015-11-01
| 4 |  |  | 4 | 平邑街道东阳完小 |  | 平邑县 | 建设南路 | 270 | 6 | 6200 | 22 | 1826 | 11 | 2015-11-01
| 5 |  |  | 5 | 平邑街道财源小学 |  | 平邑县 | 街道八埠庄社区 | 540 | 12 | 4218 |  | 545 | 9 | 2015-11-01
| 6 |  |  | 6 | 特教学校（义务教育） |  | 平邑县 | 朝阳路中段 | 270 | 6 | 3600 | 10 | 995 | 0 | 2016-12-01
| 7 |  |  | 7 | 城东实验小学二期 |  | 平邑县 | 保定社区对过 | 0 | 0 | 2283 |  | 445 | 21 | 2016-12-01
| 8 |  |  | 8 | 财源小学二期 |  | 平邑县 | 街道八埠庄社区 | 0 | 0 | 4096 | 18 | 1394 | 0 | 2017-12-01
| 9 | 新建（6所） |  | 1 | 第三实验小学 |  | 平邑县 | 赛博城东校区对过 | 1080 | 24 | 10600 | 30 | 3137 | 7 | 2016-12-01
| 10 |  |  | 2 | 第四实验小学 |  | 平邑县 | 石材三街小学 | 1620 | 36 | 13600 | 49 | 4090 | 59 | 2016-12-01
| 11 |  |  | 3 | 第五实验小学 |  | 平邑县 | 财源大道南段小学 | 1620 | 36 | 13600 | 49 | 4090 | 59 | 2017-12-01
| 12 |  |  | 4 | 第六实验小学 |  | 平邑县 | 东城北二路东段 | 1080 | 24 | 10600 | 30 | 3137 | 39 | 2017-12-01
| 13 |  | 九年一贯制学校 | 1 | 赛博城南校区 | 小学部 | 平邑县 | 金花路与建设路交汇处 | 1080 | 24 | 16315 | 51 | 4388 | 70 | 2016-08-01
[6 empty] | 初中部 | 平邑县 |  | 600 | 12
| 14 |  |  | 2 | 思源实验学校 | 小学部 | 平邑县 | 原街道三中东侧 | 810 | 18 | 27000 | 60 | 6087 | 27 | 2016-12-01
[6 empty] | 初中部 | 平邑县 |  | 900 | 18
[5 empty] | 2015年已录用教师 | [8 empty] | 265
| 合计 |  |  | 14 |  |  |  |  | 11220 | 246 | 133225 | 392 | 35836 | 602
莒南 | 1 | 改扩建(5所) | 小学 | 1 | 莒南县第一小学 |  | 莒南县 | 莒南县人民路56号 | 540 | 12 | 14000 |  | 3000 | 21 | 2016-12-01
| 2 |  |  | 2 | 莒南县第二小学 |  | 莒南县 | 莒南县天桥路中段 | 540 | 12 | 6000 |  | 1000 | 21 | 2017-12-01
| 3 |  |  | 3 | 莒南县第八小学 |  | 莒南县 | 莒南县庆丰路118号 | 270 | 6 | 8000 |  | 1500 | 10 | 2016-12-01
| 4 |  | 初中 | 1 | 莒南县第七中学 |  | 莒南县 | 莒南县翠岭路东段 | 300 | 6 | 6000 | 50 | 1200 | 16 | 2017-12-01
| 5 |  |  | 2 | 莒南县第八中学 |  | 莒南县 | 莒南县育新路94号 | 400 | 8 | 12000 |  | 2500 | 21 | 2016-12-01
| 6 | 新建 (6所) | 小学 | 1 | 莒南县第一小学东校区 |  | 莒南县 | 莒南县黄海路东段 | 810 | 18 | 12000 | 33 | 3600 | 31 | 2016-12-01
| 7 |  |  | 2 | 莒南县第二小学（新校区） |  | 莒南县 | 莒南县十泉路东段 | 1080 | 24 | 22000 | 60 | 7000 | 41 | 2016-12-01
| 8 |  |  | 3 | 莒南县临海新城小学 （莒南县第一小学北校区） |  | 莒南县 | 莒南县临海新城 | 1080 | 24 | 18000 | 60 | 6000 | 41 | 2017-12-01
| 9 |  |  | 4 | 莒南县城西小学 |  | 莒南县 | 莒南县永泰社区西 | 1080 | 24 | 18000 | 50 | 5500 | 41 | 2017-12-01
| 10 |  | 初中 | 1 | 莒南县临海新城中学 （莒南县第六中学北校区） |  | 莒南县 | 莒南县临海新城 | 1500 | 30 | 30000 | 168 | 10000 | 76 | 2017-12-01
| 11 |  | 高中 | 1 | 莒南县第一中学北校东区 |  | 莒南县 | 莒南县临海新城 | 3000 | 60 | 90000 | 230 | 17000 | 165 | 2017-12-01
[5 empty] | 2015年已录用教师 | [8 empty] | 209
| 合计 |  |  | 11 |  |  |  |  | 10600 | 224 | 236000 | 651 | 58300 | 693
蒙阴 | 1 | 改扩建(9所) | 小学 | 1 | 第一实验小学商城校区 |  | 蒙阴县 | 新城西路366号 | 1215 | 27 | 4500 |  | 540 | 51 | 2016-12-01
| 2 |  |  | 2 | 第一实验小学 |  | 蒙阴县 | 文庙路38号 |  |  | 8100 |  | 980 | 0 | 2017-12-01
| 3 |  |  | 3 | 第二实验小学 |  | 蒙阴县 | 蒙恬路162号 |  |  | 12140 |  | 1460 | 46 | 2017-12-01
| 4 |  |  | 4 | 八一希望小学 |  | 蒙阴县 | 八一街42号 |  |  | 7800 |  | 940 | 2 | 2017-12-01
| 5 |  |  | 5 | 刘洪中学 |  | 蒙阴县 | 南环路78号 | 675 | 15 |  |  |  | 0 | 2017-12-01
| 6 |  |  | 6 | 蒙城中学 |  | 蒙阴县 | 湖滨路12号 | 450 | 10 | 7000 |  | 840 | 0 | 2017-12-01
| 7 |  |  | 7 | 蒙阴镇实验学校 |  | 蒙阴县 | 蒙恬路59号 | 270 | 6 | 4200 |  | 510 | 0 | 2017-12-01
| 8 |  |  | 8 | 蒙阴镇中心小学 |  | 蒙阴县 | 经济开发区刘官庄社区408-3 |  |  | 1350 |  | 165 | 0 | 2017-12-01
| 9 |  | 高中 | 1 | 山东省蒙阴第一中学 |  | 蒙阴县 | 蒙阴县育才路8号 |  |  | 8342 |  | 900 | 0 | 2016-12-01
| 10 | 新建 (1所) | 小学 | 1 | 蒙阴二小天基小学 |  | 蒙阴县 | 蒙阴县叠翠路蒙阴三中北 | 1620 | 36 | 11316 | 45 | 9000 | 0 | 2016-12-01
[5 empty] | 2015年已录用教师 | [8 empty] | 75
| 合计 |  |  | 10 |  |  |  |  | 4230 | 94 | 64748 | 45 | 15335 | 174
临沭 | 1 | 改扩建(7所) | 小学 | 1 | 临沭县第三实验小学 |  | 临沭县 | 临沭县兴南街1号 | 1620 | 36 | 18000 | 50 | 3700 | 59 | 2017-12-01
| 2 |  |  | 2 | 临沭县第二实验小学 |  | 临沭县 | 临沭县利民大街西首 | 540 | 12 | 8000 | 20 | 1500 | 19 | 2016-12-01
| 3 |  |  | 3 | 临沭县第一实验小学 |  | 临沭县 | 临沭县中山南路9号 | 270 | 6 | 2641 |  | 300 | 10 | 2015-12-01
| 4 |  |  | 4 | 临沭街道第二小学 |  | 临沭县 | 临沭县振兴北街35号 | 315 | 7 | 4408 |  | 500 | 12 | 2016-05-02
| 5 |  | 初中 | 1 | 临沭街道周庄中学 |  | 临沭县 | 临沭街道周庄社区 | 500 | 10 | 4200 |  | 500 | 7 | 2016-09-01
| 6 |  |  | 2 | 临沭县第一初级中学 |  | 临沭县 | 临沭县育新街34号 | 300 | 6 | 7300 |  | 800 | 7 | 2016-05-01
| 7 |  |  | 3 | 临沭县第五初级中学 |  | 临沭县 | 临沭常林西大街121号 | 900 | 18 | 13000 |  | 1400 | 47 | 2017-12-01
| 8 | 新建 (3所) | 小学 | 1 | 临沭县第六实验小学 |  | 临沭县 | 县城红石湖公园附近 | 1620 | 36 | 20000 | 70 | 4300 | 59 | 2017-12-01
| 9 |  |  | 2 | 临沭县第七实验小学 |  | 临沭县 | 临沭县青云山南路 | 810 | 18 | 8000 | 36 | 2100 | 14 | 2016-12-01
| 10 |  | 九年一贯制学校 | 1 | 北城实验学校 | 小学部 | 临沭县 | 临沭利城大街西首 | 1080 | 24 | 6000 | 40 | 1200 | 40 | 2017-12-01
[6 empty] | 初中部 | 临沭县 | 临沭利城大街西首 | 900 | 18 | 6000 | 60 | 2800 | 47
[5 empty] | 2015年已录用教师 | [8 empty] | 120
| 合计 |  |  | 10 |  |  |  |  | 8855 | 191 | 97549 | 276 | 19100 | 441
蒙山 |  |  |  |  | 2015年已录用教师 | [8 empty] | 20
| 11县区合计 |  |  | 113 |  |  |  |  | 119700 | 2550 | 1687864 | 4532 | 340722 | 6210
临沂市总计 |  |  |  | 204 |  |  |  |  | 241820 | 5154 | 3396080 | 7365.5844 | 645903.74 | 10936