## 总表
烟台市解决城镇普通中小学大班额问题规划总表
县市区 | 解决城镇普通中小学大班额问题需增加的班数（个） | [11 empty] | 建设数量 （所） |  |  |  | 新增学位数 （个） |  |  |  | 新增班数（个） |  |  |  | 新增校舍面积（平方米） |  |  |  | 用地需求（亩） |  |  |  | 资金投入（万元） |  |  |  | 教职工需求（名）
| 解决目前大班额问题需要增加的班数（个） |  |  |  | 解决新增学龄人口需要增加的班数（个） |  |  |  | 总计 （个）
| 小计 | 小学 | 初中 | 高中 | 小计 | 小学 | 初中 | 高中 | 小计 | 小学 | 初中 | 高中 | 完成年度 |  |  |  | 完成年度 |  |  |  | 完成年度 |  |  |  | 完成年度 |  |  |  | 完成年度 |  |  |  | 完成年度 |  |  |  | 完成年度
[13 empty] | 总计 | 2015 | 2016 | 2017 | 总计 | 2015 | 2016 | 2017 | 总计 | 2015 | 2016 | 2017 | 总计 | 2015 | 2016 | 2017 | 总计 | 2015 | 2016 | 2017 | 总计 | 2015 | 2016 | 2017 | 总计 | 2015 | 2016 | 2017
烟台市 | 1339 | 896 | 316 | 118 | 1261 | 760 | 471 | 31 | 2600 | 1656 | 787 | 149 | 178 | 55 | 65 | 58 | 125357 | 25631 | 39708 | 60018 | 2662 | 551 | 833 | 1278 | 1552264 | 436504 | 465495 | 650265 | 4667.2844 | 1044.6 | 1219.9105 | 2402.7739 | 620960 | 189243.4 | 177938.85 | 253777.75 | 4911 | 586 | 2355 | 1970
芝罘区 | 121 | 95 | 6 | 20 | 116 | 78 | 16 | 22 | 237 | 173 | 22 | 42 | 27 | 10 | 9 | 8 | 14595 | 5395 | 3500 | 5700 | 315 | 115 | 76 | 124 | 415880 | 234576 | 88031 | 93273 | 1260.4 | 635.1 | 274.9 | 350.4 | 192000 | 101200 | 44150 | 46650 | 420 | 0 | 210 | 210
福山区 | 126 | 83 | 43 | 0 | 93 | 61 | 32 | 0 | 219 | 144 | 75 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 11180 | 0 | 3025 | 8155 | 238 | 0 | 65 | 173 | 63822 | 0 | 17991 | 45831 | 350.9144 | 0 | 70.0105 | 280.9039 | 15955.5 | 0 | 4497.75 | 11457.75 | 346 | 0 | 206 | 140
牟平区 | 19 | 19 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2295 | 0 | 2025 | 270 | 51 | 0 | 45 | 6 | 26700 | 0 | 17700 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 4000 | 2200 | 123 | 0 | 108 | 15
莱山区 | 31 | 26 | 5 | 0 | 226 | 164 | 62 | 0 | 257 | 190 | 67 | 0 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11940 | 3275 | 4595 | 4070 | 258 | 71 | 100 | 87 | 178005 | 50500 | 68905 | 58600 | 436 | 151 | 145 | 140 | 63300 | 14600 | 27300 | 21400 | 580 | 160 | 210 | 210
开发区 | 62 | 44 | 11 | 7 | 98 | 64 | 30 | 4 | 160 | 108 | 41 | 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8630 | 450 | 1855 | 6325 | 186 | 10 | 39 | 137 | 87521 | 6021 | 18000 | 63500 | 191.7 | 0 | 45 | 146.7 | 31450 | 1000 | 6600 | 23850 | 402 | 0 | 201 | 201
高新区 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 2 | 2835 |  | 810 | 2025 | 63 | 0 | 18 | 45 | 28028 | 0 | 10028 | 18000 | 107.1 | 0 | 36.6 | 70.5 | 16100 | 0 | 4000 | 12100 | 18 | 0 | 8 | 10
龙口市 | 195 | 146 | 49 |  | 172 | 77 | 95 |  | 367 | 223 | 144 |  | 7 | 1 | 2 | 4 | 17235 | 2700 | 1900 | 12635 | 367 | 60 | 40 | 267 | 145634 | 16081 | 9583 | 119970 | 474.37 | 0 | 0 | 474.37 | 43434.5 | 3155.4 | 1479.1 | 38800 | 408 | 70 | 25 | 313
莱阳市 | 184 | 120 | 64 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 239 | 120 | 119 | 0 | 24 | 3 | 18 | 3 | 12107 | 1526 | 8328 | 2253 | 242 | 33 | 161 | 48 | 137410 | 22191 | 82761 | 32458 | 242.6 | 0 | 123.7 | 118.9 | 49940 | 6100 | 23790 | 20050 | 773 | 98 | 522 | 153
莱州市 | 156 | 98 | 35 | 23 | 166 | 128 | 38 |  | 322 | 226 | 73 | 23 | 12 | 0 | 5 | 7 | 7660 | 0 | 2875 | 4785 | 166 | 0 | 63 | 103 | 65728 | 0 | 19437 | 46291 | 26 | 0 | 26 | 0 | 13781 | 0 | 6078 | 7703 | 472 | 0 | 259 | 213
蓬莱市 | 113 | 58 | 22 | 33 | 8 | 3 | 5 | 0 | 121 | 61 | 27 | 33 | 18 | 8 | 6 | 4 | 5740 | 1435 | 2130 | 2175 | 120 | 30 | 46 | 44 | 162200 | 35100 | 39900 | 87200 | 630 | 44 | 126 | 460 | 55900 | 10900 | 15000 | 30000 | 294 | 62 | 109 | 123
招远市 | 122 | 85 | 32 | 5 | 29 | 15 | 12 | 2 | 151 | 100 | 44 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7200 | 1700 | 3600 | 1900 | 152 | 36 | 76 | 40 | 69410 | 22000 | 30410 | 17000 | 211 | 50 | 91 | 70 | 27713 | 7700 | 11563 | 8450 | 528 | 124 | 264 | 140
栖霞市 | 128 | 85 | 18 | 25 | 89 | 53 | 36 | 0 | 217 | 138 | 54 | 25 | 39 | 24 | 7 | 8 | 10995 | 4325 | 1145 | 5525 | 234 | 93 | 25 | 116 | 14832 | 5841 | 1549 | 7442 | 190 | 0 | 50 | 140 | 59993 | 32794 | 12487 | 14712 | 318 | 0 | 118 | 200
海阳市 | 46 | 28 | 18 |  | 188 | 102 | 86 |  | 234 | 130 | 104 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11200 | 4200 | 3200 | 3800 | 234 | 90 | 64 | 80 | 150000 | 42000 | 59000 | 49000 | 542 | 163 | 230 | 149 | 43600 | 11200 | 16400 | 16000 | 120 | 35 | 73 | 12
长岛县 | 33 | 6 | 13 | 5 | 11 | 5 | 4 | 3 | 44 | 11 | 17 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1745 | 625 | 720 | 400 | 36 | 13 | 15 | 8 | 7094 | 2194 | 2200 | 2700 | 5.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1593 | 594 | 594 | 405 | 109 | 37 | 42 | 30

## 分县市区表
烟台市解决城镇普通中小学大班额问题规划表（分县市区）
县市区 | 序号 | 解决城镇普通中小学大班额问题需增加的班数（个） | [11 empty] | 类别 |  |  | 建设数量 （所） |  |  |  | 新增学位数（个） |  |  |  | 新增班数（个） |  |  |  | 新增校舍面积（平方米） |  |  |  | 用地需求（亩） |  |  |  | 资金投入（万元） |  |  |  | 教职工需求（名）
|  | 解决目前大班额问题需要增加的班数（个） |  |  |  | 解决新增学龄人口需要增加的班数（个） |  |  |  | 总计 （个）
|  | 小计 | 小学 | 初中 | 高中 | 小计 | 小学 | 初中 | 高中 | 小计 | 小学 | 初中 | 高中 |  |  |  | 完成年度 |  |  |  | 完成年度 |  |  |  | 完成年度 |  |  |  | 完成年度 |  |  |  | 完成年度 |  |  |  | 完成年度 |  |  |  | 完成年度
[17 empty] | 总计 | 2015 | 2016 | 2017 | 总计 | 2015 | 2016 | 2017 | 总计 | 2015 | 2016 | 2017 | 总计 | 2015 | 2016 | 2017 | 总计 | 2015 | 2016 | 2017 | 总计 | 2015 | 2016 | 2017 | 总计 | 2015 | 2016 | 2017
合计 | [16 empty] | 178 | 55 | 65 | 58 | 125357 | 25631 | 39708 | 60018 | 2662 | 551 | 833 | 1278 | 1552264 | 436504 | 465495 | 650265 | 4667.2844 | 1044.6 | 1219.9105 | 2402.7739 | 620960 | 189243.4 | 177938.85 | 253777.75 | 4911 | 586 | 2355 | 1970
烟台市 | 1 | 1339 | 896 | 316 | 118 | 1261 | 760 | 471 | 31 | 2600 | 1656 | 787 | 149 | 改扩建（79所） | 小学 |  | 37 | 10 | 14 | 13 | 15603 | 1980 | 6265 | 7358 | 340 | 44 | 131 | 165 | 162313 | 21150 | 67926 | 73237 | 269.5559 | 30.4 | 67.4 | 171.7559 | 54031.75 | 7761 | 20743 | 25527.75 | 1057 | 62 | 547 | 448
| 2 | [13 empty] | 初中 |  | 27 | 8 | 13 | 6 | 10110 | 1925 | 5135 | 3050 | 204 | 39 | 104 | 61 | 119239 | 28687 | 58244 | 32308 | 130.7 | 0 | 110.7 | 20 | 47138 | 12152 | 27626 | 7360 | 491 | 88 | 302 | 101
| 3 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部 | 18 | 5 | 11 | 2 | 8624 | 4185 | 2324 | 2115 | 191 | 93 | 51 | 47 | 141829 | 57530 | 49031 | 35268 | 196.1271 | 69.5 | 26.7 | 99.9271 | 36842.5 | 15833.4 | 11509.1 | 9500 | 761 | 211 | 418 | 132
| 4 | [14 empty] | 初中部 |  |  |  |  | 8745 | 1300 | 3945 | 3500 | 169 | 26 | 73 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | [13 empty] | 高中 |  | 5 | 0 | 2 | 3 | 2650 | 0 | 1000 | 1650 | 53 | 0 | 20 | 33 | 10375 | 0 | 6000 | 4375 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4505 | 0 | 3101 | 1404 | 172 | 0 | 71 | 101
| 6 | [12 empty] | 新建（90所） | 小学 |  | 60 | 22 | 20 | 18 | 42695 | 10931 | 14889 | 16875 | 945 | 240 | 330 | 375 | 465806 | 121884 | 194533 | 149389 | 1702.073 | 379.7 | 694.8105 | 627.5625 | 203367.75 | 49236 | 84586.75 | 69545 | 1128 | 101 | 626 | 401
| 7 | [13 empty] | 初中 |  | 18 | 7 | 2 | 9 | 16250 | 3050 | 3200 | 10000 | 325 | 61 | 64 | 200 | 258741 | 82955 | 59000 | 116786 | 976.0285 | 281 | 230 | 465.0285 | 116459 | 44518 | 16400 | 55541 | 402 | 0 | 135 | 267
| 8 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9286 | 1260 | 1506 | 6520 | 205 | 28 | 32 | 145 | 192219 | 22756 | 30761 | 138702 | 726.8 | 50 | 90.3 | 586.5 | 71966 | 9743 | 13973 | 48250 | 754 | 124 | 211 | 419
| 9 | [14 empty] | 初中部 |  |  |  |  | 8444 | 1000 | 1444 | 6000 | 168 | 20 | 28 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | [13 empty] | 高中 |  | 3 | 1 | 0 | 2 | 2950 | 0 | 0 | 2950 | 62 | 0 | 0 | 62 | 201742 | 101542 | 0 | 100200 | 664 | 234 | 0 | 430 | 86650 | 50000 | 0 | 36650 | 91 | 0 | 10 | 81
芝罘区 | 1 | 121 | 95 | 6 | 20 | 116 | 78 | 16 | 22 | 237 | 173 | 22 | 42 | 改扩建（7所） | 小学 |  | 5 | 1 | 2 | 2 | 270 | 45 | 0 | 225 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23211 | 4724 | 7172 | 11315 | 102.7 | 10.4 | 31.4 | 60.9 | 15450 | 1350 | 4400 | 9700 | 7 | 0 | 0 | 7
| 2 | [13 empty] | 初中 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 19031 | 0 | 19031 | 0 | 80.9 | 0 | 80.9 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 31 | 0 | 31
| 3 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 4 | [14 empty] | 初中部 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | [13 empty] | 高中 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6 | [12 empty] | 新建（20所） | 小学 |  | 13 | 5 | 4 | 4 | 8325 | 3150 | 2250 | 2925 | 185 | 70 | 50 | 65 | 130480 | 46494 | 49828 | 34158 | 373.9 | 109.7 | 138.3 | 125.9 | 54200 | 16000 | 22800 | 15400 | 211 | 0 | 123 | 88
| 7 | [13 empty] | 初中 |  | 4 | 3 | 0 | 1 | 3400 | 2200 | 0 | 1200 | 68 | 44 | 0 | 24 | 92616 | 81816 | 0 | 10800 | 314.6 | 281 | 0 | 33.6 | 38750 | 33850 | 0 | 4900 | 52 | 0 | 0 | 52
| 8 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 24.3 | 0 | 24.3 | 0 | 4950 | 0 | 4950 | 0 | 56 | 0 | 56
| 9 | [14 empty] | 初中部 |  |  |  |  | 400 | 0 | 400 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
| 10 | [13 empty] | 高中 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 30 | 0 | 0 | 30 | 138542 | 101542 | 0 | 37000 | 364 | 234 | 0 | 130 | 66650 | 50000 | 0 | 16650 | 63 | 0 | 0 | 63
福山区 | 1 | 126 | 83 | 43 |  | 93 | 61 | 32 |  | 219 | 144 | 75 |  | 改扩建（X所） | 小学 |  | 2 |  |  | 2 | 2250 |  |  | 2250 | 50 |  |  | 50 | 12739 |  |  | 12739 | 95.8559 |  |  | 95.8559 | 3184.75 |  |  | 3184.75 | 59 |  | 35 | 24
| 2 | [13 empty] | 初中 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1600 |  | 1000 | 600 | 32 |  | 20 | 12 | [12 empty] | 59 |  | 37 | 22
| 3 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部 | 1 |  |  | 1 | 630 |  |  | 630 | 14 |  |  | 14 | 6000 |  |  | 6000 | 74.0571 |  |  | 74.0571 | 1500 |  |  | 1500 | 17 |  | 10 | 7
| 4 | [14 empty] | 初中部 |  |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 | 30 |  |  | 30 | [12 empty] | 55 |  | 35 | 20
| 5 | [13 empty] | 高中
| 6 | [12 empty] | 新建 （X所） | 小学 |  | 3 |  | 2 | 1 | 3600 |  | 2025 | 1575 | 80 |  | 45 | 35 | 29867 |  | 17991 | 11876 | 124.473 |  | 70.0105 | 54.4625 | 7466.75 |  | 4497.75 | 2969 | 96 |  | 54 | 42
| 7 | [13 empty] | 初中 |  | 1 |  |  | 1 | 1600 |  |  | 1600 | 32 |  |  | 32 | 15216 |  |  | 15216 | 56.5285 |  |  | 56.5285 | 3804 |  |  | 3804 | 60 |  | 35 | 25
| 8 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部
| 9 | [14 empty] | 初中部
| 10 | [13 empty] | 高中
牟平区 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 改扩建（2所） | 小学 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1620 |  | 1350 | 270 | 36 |  | 30 | 6 | 22500 |  | 13500 | 9000 |  |  |  |  | 3200 |  | 1000 | 2200 | 87 |  | 72 | 15
| 2 | [13 empty] | 初中
| 3 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部
| 4 | [14 empty] | 初中部
| 5 | [13 empty] | 高中
| 6 | [12 empty] | 新建（1所） | 小学 |  | 1 |  | 1 |  | 675 |  | 675 |  | 15 |  | 15 |  | 4200 |  | 4200 | [5 empty] | 3000 |  | 3000 |  | 36 |  | 36
| 7 | [13 empty] | 初中
| 8 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部
| 9 | [14 empty] | 初中部
| 10 | [13 empty] | 高中
莱山区 | 1 | 31 | 26 | 5 |  | 226 | 164 | 62 |  | 257 | 190 | 67 |  | 改扩建（7所） | 小学 |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 2250 | 900 | 450 | 900 | 50 | 20 | 10 | 20 | 19043 | 3600 | 7343 | 8100 | 45 | 20 | 10 | 15 | 7400 | 1600 | 2600 | 3200 | 100 | 40 | 20 | 40
| 2 | [13 empty] | 初中 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1800 |  | 1000 | 800 | 36 |  | 20 | 16 | 16235 |  | 8135 | 8100 | 30 |  | 10 | 20 | 6400 |  | 3200 | 3200 | 80 |  | 40 | 40
| 3 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部 | 1 | 1 |  |  | 675 | 675 |  |  | 15 | 15 |  |  | 31000 | 31000 |  |  | 68 | 68 |  |  | 9000 | 9000 |  |  | 80 | 80
| 4 | [14 empty] | 初中部 |  |  |  |  | 800 | 800 |  |  | 16 | 16
| 5 | [13 empty] | 高中
| 6 | [12 empty] | 新建（6所） | 小学 |  | 5 | 1 | 3 | 1 | 4945 | 900 | 3145 | 900 | 110 | 20 | 70 | 20 | 80727 | 15900 | 53427 | 11400 | 225 | 63 | 125 | 37 | 31500 | 4000 | 21500 | 6000 | 240 | 40 | 150 | 50
| 7 | [13 empty] | 初中
| 8 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部 | 1 |  |  | 1 | 670 |  |  | 670 | 15 |  |  | 15 | 31000 |  |  | 31000 | 68 |  |  | 68 | 9000 |  |  | 9000 | 80 |  |  | 80
| 9 | [14 empty] | 初中部 |  |  |  |  | 800 |  |  | 800 | 16 |  |  | 16
| 10 | [13 empty] | 高中
开发区 | 1 | 62 | 44 | 11 | 7 | 98 | 64 | 30 | 4 | 160 | 108 | 41 | 11 | 改扩建（5所） | 小学 |  | 4 | 1 |  | 3 | 1575 | 450 |  | 1125 | 35 | 10 |  | 25 | 21521 | 6021 |  | 15500 |  |  |  |  | 5650 | 1000 |  | 4650 | 402 |  | 201 | 201
| 2 | [13 empty] | 初中
| 3 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部
| 4 | [14 empty] | 初中部
| 5 | [13 empty] | 高中 |  | 1 |  | 1 |  | 1000 |  | 1000 |  | 20 |  | 20 |  | 6000 |  | 6000 | [5 empty] | 1800 |  | 1800
| 6 | [12 empty] | 新建（5所） | 小学 |  | 4 |  | 1 | 3 | 4455 |  | 855 | 3600 | 99 |  | 19 | 80 | 44000 |  | 12000 | 32000 | 146.7 |  | 45 | 101.7 | 17600 |  | 4800 | 12800
| 7 | [13 empty] | 初中 |  | 1 |  |  | 1 | 1600 |  |  | 1600 | 32 |  |  | 32 | 16000 |  |  | 16000 | 45 |  |  | 45 | 6400 |  |  | 6400
| 8 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部
| 9 | [14 empty] | 初中部
| 10 | [13 empty] | 高中
高新区 | 1 | 解决目前大班额问题需要增加的班数（个） 小计: 3; 解决目前大班额问题需要增加的班数（个） 小学: 3; 解决新增学龄人口需要增加的班数（个） 小计: 4; 解决新增学龄人口需要增加的班数（个） 小学: 4; 总计 （个） 小计: 7; 总计 （个） 小学: 7 | 改扩建（X所） | 小学
| 2 | [13 empty] | 初中
| 3 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部
| 4 | [14 empty] | 初中部
| 5 | [13 empty] | 高中
| 6 | [12 empty] | 新建（3所） | 小学 |  | 3 |  | 1 | 2 | 2835 |  | 810 | 2025 | 63 |  | 18 | 45 | 28028 |  | 10028 | 18000 | 107.1 |  | 36.6 | 70.5 | 16100 |  | 4000 | 12100 | 18 |  | 8 | 10
| 7 | [13 empty] | 初中
| 8 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部
| 9 | [14 empty] | 初中部
| 10 | [13 empty] | 高中
龙口市 | 1 | 195 | 146 | 49 |  | 172 | 77 | 95 |  | 367 | 223 | 144 |  | 改扩建（4所） | 小学
| 2 | [13 empty] | 初中 |  | 1 |  | 1 |  | 1000 |  | 1000 |  | 20 |  | 20 |  | 5312 |  | 5312 | [5 empty] | 794 |  | 794 |  | 12 |  | 12
| 3 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5085 | 2700 | 900 | 1485 | 113 | 60 | 20 | 33 | 49620 | 16081 | 4271 | 29268 | 25.87 |  |  | 25.87 | 11840.5 | 3155.4 | 685.1 | 8000 | 197 | 70 | 13 | 114
| 4 | [14 empty] | 初中部 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 40 |  |  | 40
| 5 | [13 empty] | 高中
| 6 | [12 empty] | 新建（1所） | 小学
| 7 | [13 empty] | 初中
| 8 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部 | 3 |  |  | 3 | 4950 |  |  | 4950 | 110 |  |  | 110 | 90702 |  |  | 90702 | 448.5 |  |  | 448.5 | 30800 |  |  | 30800 | 199 |  |  | 199
| 9 | [14 empty] | 初中部 |  |  |  |  | 4200 |  |  | 4200 | 84 |  |  | 84
| 10 | [13 empty] | 高中
莱阳市 | 1 | 184 | 120 | 64 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 239 | 120 | 119 | 0 | 改扩建（17所） | 小学 |  | 3 |  | 2 | 1 | 1698 |  | 1045 | 653 | 32 |  | 16 | 16 | 7103 |  | 7103 |  | 0 |  |  |  | 1850 |  | 1800 | 50 | 89 |  | 55 | 34
| 2 | [13 empty] | 初中 |  | 5 | 1 | 4 |  | 1810 | 825 | 985 |  | 38 | 17 | 21 |  | 27850 | 6352 | 21498 |  | 19.8 |  | 19.8 |  | 6600 | 1300 | 5300 |  | 134 | 61 | 73
| 3 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部 | 9 | 1 | 8 |  | 704 | 450 | 254 |  | 15 | 10 | 5 |  | 34738 | 7938 | 26800 | [5 empty] | 8090 | 1800 | 6290 |  | 221 | 24 | 197
| 4 | [14 empty] | 初中部 |  |  |  |  | 2495 |  | 2495 |  | 44 |  | 44
| 5 | [13 empty] | 高中 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 6 | [12 empty] | 新建（7所） | 小学 |  | 4 | 1 | 3 |  | 3400 | 251 | 3149 |  | 75 | 6 | 69 |  | 31150 | 7901 | 23249 |  | 103.9 |  | 103.9 |  | 12000 | 3000 | 9000 |  | 179 | 13 | 166
| 7 | [13 empty] | 初中 |  | 2 |  |  | 2 | 1600 |  |  | 1600 | 32 |  |  | 32 | 32458 |  |  | 32458 | 118.9 |  |  | 118.9 | 20000 |  |  | 20000 | 119 |  |  | 119
| 8 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部 | 1 |  | 1 |  | 156 |  | 156 |  | 2 |  | 2 |  | 4111 |  | 4111 | [5 empty] | 1400 |  | 1400 |  | 31 |  | 31
| 9 | [14 empty] | 初中部 |  |  |  |  | 244 |  | 244 |  | 4 |  | 4
| 10 | [13 empty] | 高中
莱州市 | 1 | 156 | 98 | 35 | 23 | 166 | 128 | 38 |  | 322 | 226 | 73 | 23 | 改扩建（3所） | 小学 |  | 7 |  | 4 | 3 | 4410 |  | 2475 | 1935 | 98 |  | 55 | 43 | 36020 |  | 19437 | 16583 | 26 |  | 26 |  | 7021 |  | 4478 | 2543 | 204 |  | 124 | 80
| 2 | [13 empty] | 初中 |  | 4 |  | 1 | 3 | 1900 |  | 400 | 1500 | 38 |  | 8 | 30 | 20208 |  |  | 20208 | 0 |  |  |  | 3760 |  | 600 | 3160 | 114 |  | 91 | 23
| 3 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18 |  | 12 | 6
| 4 | [14 empty] | 初中部 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 5 | [13 empty] | 高中 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 64 |  | 32 | 32
| 6 | [12 empty] | 新建（2所） | 小学 |  | 1 |  |  | 1 | 1350 |  |  | 1350 | 30 |  |  | 30 | 9500 |  |  | 9500 | 0 |  |  |  | 3000 |  | 1000 | 2000 | 72 |  |  | 72
| 7 | [13 empty] | 初中 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 8 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部 |  |  | 0
| 9 | [14 empty] | 初中部
| 10 | [13 empty] | 高中
蓬莱市 | 1 | 113 | 58 | 22 | 33 | 8 | 3 | 5 | 0 | 121 | 61 | 27 | 33 | 改扩建（11所） | 小学 |  | 5 | 3 | 2 |  | 810 | 360 | 450 |  | 17 | 8 | 9 |  | 19200 | 6500 | 12700 | [5 empty] | 4700 | 1700 | 3000 |  | 76 | 22 | 24 | 30
| 2 | [13 empty] | 初中 |  | 6 | 4 | 1 | 1 | 1150 | 850 | 150 | 150 | 23 | 17 | 3 | 3 | 30000 | 22000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 8200 | 6200 | 1000 | 1000 | 51 | 27 | 12 | 12
| 3 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部
| 4 | [14 empty] | 初中部
| 5 | [13 empty] | 高中
| 6 | [12 empty] | 新建（7所） | 小学 |  | 5 | 1 | 3 | 1 | 1980 | 225 | 1530 | 225 | 44 | 5 | 34 | 5 | 38900 | 6600 | 23200 | 9100 | 260 | 44 | 126 | 90 | 18000 | 3000 | 11000 | 4000 | 115 | 13 | 54 | 48
| 7 | [13 empty] | 初中 |  | 1 |  |  | 1 | 200 |  |  | 200 | 4 |  |  | 4 | 10900 |  |  | 10900 | 70 |  |  | 70 | 5000 |  |  | 5000 | 24 |  | 9 | 15
| 8 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部
| 9 | [14 empty] | 初中部
| 10 | [13 empty] | 高中 |  | 1 |  |  | 1 | 1600 |  |  | 1600 | 32 |  |  | 32 | 63200 |  |  | 63200 | 300 |  |  | 300 | 20000 |  |  | 20000 | 28 |  | 10 | 18
招远市 | 1 | 122 | 85 | 32 | 5 | 29 | 15 | 12 | 2 | 151 | 100 | 44 | 7 | 改扩建（1所） | 小学
| 2 | [13 empty] | 初中
| 3 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部 | 1 |  | 1 |  | 900 |  | 900 |  | 20 |  | 20 |  | 15760 |  | 15760 |  | 25 |  | 25 |  | 3940 |  | 3940 |  | 140 |  | 140
| 4 | [14 empty] | 初中部 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 20 |  | 20
| 5 | [13 empty] | 高中
| 6 | [12 empty] | 新建 （3所） | 小学
| 7 | [13 empty] | 初中
| 8 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 60 | 20 | 20 | 20 | 53650 | 22000 | 14650 | 17000 | 186 | 50 | 66 | 70 | 23773 | 7700 | 7623 | 8450 | 388 | 124 | 124 | 140
| 9 | [14 empty] | 初中部 |  |  |  |  | 2600 | 800 | 800 | 1000 | 52 | 16 | 16 | 20
| 10 | [13 empty] | 高中
栖霞市 | 1 | 128 | 85 | 18 | 25 | 89 | 53 | 36 | 0 | 217 | 138 | 54 | 25 | 改扩建14所 | 小学 |  | 5 | 3 | 2 |  | 720 | 225 | 495 |  | 16 | 5 | 11 |  | 976 | 305 | 671 | 0 | 0 |  |  |  | 5576 | 2111 | 3465 |  | 33 |  | 16 | 17
| 2 | [13 empty] | 初中 |  | 5 | 3 | 2 |  | 450 | 250 | 200 | 0 | 9 | 5 | 4 |  | 603 | 335 | 268 | 0 | 0 |  |  |  | 9384 | 4652 | 4732 |  | 10 |  | 6 | 4
| 3 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部 | 1 | 1 |  |  | 135 | 135 |  |  | 3 | 3 |  |  | 317 | 317 | [6 empty] | 1284 | 1284 |  |  | 9 |  | 4 | 5
| 4 | [14 empty] | 初中部 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 2 | 2
| 5 | [13 empty] | 高中 |  | 3 |  | 1 | 2 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 25 |  |  | 25 | 1675 | 0 | 0 | 1675 | 0 |  |  |  | 2300 |  | 1301 | 999 | 78 |  | 39 | 39
| 6 | [12 empty] | 新建25所 | 小学 |  | 18 | 12 | 2 | 4 | 5130 | 2205 | 450 | 2475 | 114 | 49 | 10 | 55 | 6954 | 2989 | 610 | 3355 | 137 |  | 50 | 87 | 22301 | 12036 | 2989 | 7276 | 114 |  | 35 | 79
| 7 | [13 empty] | 初中 |  | 6 | 4 |  | 2 | 2650 | 850 | 0 | 1800 | 53 | 17 |  | 36 | 3551 | 1139 | 0 | 2412 | 53 |  |  | 53 | 17105 | 10668 |  | 6437 | 74 |  | 18 | 56
| 8 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部 | 1 | 1 |  |  | 360 | 360 |  |  | 8 | 8 |  |  | 756 | 756 | [6 empty] | 2043 | 2043
| 9 | [14 empty] | 初中部 |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  | 4 | 4
| 10 | [13 empty] | 高中
海阳市 | 1 | 46 | 28 | 18 |  | 188 | 102 | 86 |  | 234 | 130 | 104 | 0 | 改扩建（0所） | 小学
| 2 | [13 empty] | 初中
| 3 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部
| 4 | [14 empty] | 初中部
| 5 | [13 empty] | 高中
| 6 | [12 empty] | 新建（6所） | 小学 |  | 3 | 2 |  | 1 | 6000 | 4200 |  | 1800 | 130 | 90 |  | 40 | 62000 | 42000 |  | 20000 | 224 | 163 |  | 61 | 18200 | 11200 |  | 7000 | 47 | 35 |  | 12
| 7 | [13 empty] | 初中 |  | 3 |  | 2 | 1 | 5200 |  | 3200 | 2000 | 104 |  | 64 | 40 | 88000 |  | 59000 | 29000 | 318 |  | 230 | 88 | 25400 |  | 16400 | 9000 | 73 |  | 73
| 8 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部
| 9 | [14 empty] | 初中部
| 10 | [13 empty] | 高中
长岛县 | 1 | 33 | 6 | 13 | 5 | 11 | 5 | 4 | 3 | 44 | 11 | 17 | 8 | 改扩建（3所） | 小学
| 2 | [13 empty] | 初中
| 3 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部 | 2 | 1 | 1 |  | 495 | 225 | 270 |  | 11 | 5 | 6 |  | 4394 | 2194 | 2200 |  | 3.2 | 1.5 | 1.7 |  | 1188 | 594 | 594 |  | 79 | 37 | 42
| 4 | [14 empty] | 初中部 |  |  |  |  | 850 | 400 | 450 |  | 17 | 8 | 9
| 5 | [13 empty] | 高中 |  | 1 |  |  | 1 | 400 |  |  | 400 | 8 |  |  | 8 | 2700 |  |  | 2700 | 2 |  |  | 2 | 405 |  |  | 405 | 30 |  |  | 30
| 6 | [12 empty] | 新建（X所） | 小学
| 7 | [13 empty] | 初中
| 8 | [13 empty] | 九年一贯制学校 | 小学部
| 9 | [14 empty] | 初中部
| 10 | [13 empty] | 高中